PATVIRTINTINA:

Raseinių rajono vietos veiklos grupės

„Raseinių krašto bendrija“ 2022 m.

sausio 25 d. valdybos posėdžio

protokolu Nr. P-02

**Raseinių rajono vietos veiklos grupės**

**„Raseinių krašto bendrija“ 2021 m. veiklos planas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Numatomas preliminarus laikas** | **Atsakingi** | **Pastabos** |
| 1. | VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir teikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai. | Sausio –mėn. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 2. | Patvirtintų kvietimų Nr.3, Nr.4, Nr. 5, Nr.6, Nr.7 projektų administravimas. | I-IV ketv. | VVG administracija |  |
| 3. | Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pagal priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“paramos sutarčių sudarymas, administravimas. | I ketv. | VVG administracija |  |
| 4. | Kvietimo Nr. 7 vietos projektų pagal priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ vertinimas, atranka, tvirtinimas. | I ketv. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 5. | Kvietimo Nr. 8 vietos projektų pagal priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ vertinimas, atranka, tvirtinimas. | I – II ketv. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 6. | Ataskaitinio susirinkimo organizavimas. | I-III ketv. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 7. | Kvietimo Nr. 8 vietos projektų pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ vertinimas, atranka, tvirtinimas ir sutarčių pasirašmas**.** | II-III ketv. | VVG administracija |  |
| 8. | Dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje. | II ketv. (birželio mėn.) | VVG administracija |  |
| 9. | Kvietimo Nr. 7 vietos projektų pagal priemonę “Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ir „Vietos pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgyjimas (kai mokymai susiiję su VPS priemonėmis)“ sutarčių pasirašymas, įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. | I-IV ketv. | VVG administracija |  |
| 10. | Priemonių su išoriniu ženklinimo priemonių rengimas ir gaminimas. | II-IV ketv. | VVG pirmininkas  ir valdyba |  |
| 11. | Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pagal priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir „Vietos pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgyjimas (kai mokymai susiiję su VPS priemonėmis)“ atranka, tvirtinimas, paramos sutarčių sudarymas, administravimas. | II-IVketv. | VVG administracija |  |
| 12. | Kvietimo Nr. 9 vietos projektų pagal priemones „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ dokumentacijos rengimas, kvietimas ir kt. Priemonių pagal poreikį skelbimas. | III-IV ketv. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 13. | Tradicinio baidarių žygio organizavimas. | III ketv. | VVG pirmininkas  ir valdyba |  |
| 14. | Medžiagos rengimas internet svetainei [www.raseiniuvvg.lt](http://www.raseiniuvvg.lt) nuolatinis joje pateikiamos informacijos atnaujinimas, VPS įgyvendinimo eigos ir rezultatų viešinimas. | Nuolat | VVG administracija |  |
| 15. | Socialinio tinklo „Facebook“ medžiagos rengimas, nuolatinis jame pateikiamos informacijos atnaujinimas. | Nuolat | VVG administracija |  |
| 16. | Informacinių skelbimų, pranešimų rengimas, siuntimas el. paštu, el. pašto kontaktų atnaujinimas. | I-IV ketv. | VVG administracija |  |
| 17. | Informacinių renginių, konferencijos apie VPS įgyvendinimo eigą organizavimas. | I-IV ketv. | VVG administracija ir valdyba |  |
| 18. | VPS eigos pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir kt. renginiuose. | Nuolat | VVG pirmininkas, administracija  ir valdyba |  |
| 19. | Dalyvavimas 2021 metų rajono kaimo bendruomenių veiklos apibendrinimo renginyje. | IV ketv. | VVG pirmininkas, administracija  ir valdyba |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |